予算要求資料

平成30年度当初予算　　　款：教育費　項：特別支援教育費　目：特別支援教育振興費

事業名 特別支援学校情報機器更改費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会 特別支援教育課 環境整備係　電話番号：058-272-1111（内3554）

E-mail： c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　　　　12,003 千円（前年度予算額：67,763 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 67,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,763 |
| 要求額 | 12,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,003 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・特別支援学校にパソコンやタブレット端末等のＩＣＴ機器（情報通信機器）を整備し、障がいのある児童生徒の生活上や学習上の困難の解消を図り、一人一人の多様な教育的ニーズに応じたきめ細かな学びを提供する。

・ＩＣＴ機器は写真や動画、音声等による多様な表現が可能なことから、授業等において効果的な指導・支援のツールとして活用していく。

（２）事業内容

・県立特別支援学校の情報機器の整備（購入またはリース）

①継続分（リースの継続）

平成24年度整備分　ＰＣ  6台他（H24.6～H30.5　※1年間更新）

平成25年度整備分　ＰＣ 19台他（H25.4～H31.3　※1年間更新）

②更新分

・平成24年度にリースしたパソコン等機器の更新

既設分：ＰＣ6台

→　更新分：ＰＣ6台他

・平成25年度にリースしたパソコン等機器の更新

既設分：ＰＣ19台

→　更新分：ＰＣ17台他、タブレット4台他

・配置ルールからの不足分

→　不足補充分：ＰＣ16台他、タブレット2台他

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立特別支援学校の教育備品の整備ため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 使用料及び賃借料 | 166 | リース料の支払い（継続分） |
| 備品購入費 | 9,195 | パソコン等機器の購入 |
| 需用費 | 2,642 | 学習ソフトや付属消耗品の購入 |
| 合計 | 12,003 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 特別支援学校の普通教室にパソコンやタブレット端末のＩＣＴ機器を整備して、特別支援学校における情報化教育の推進を図る。 また、特別支援学校の児童生徒がパソコン等を使用した情報手段に慣れ親しみ、基本的操作や情報モラルを身につけることで、コンピュータ等を積極的かつ適切に活用できるよう学習活動を充実する。 そのために、平成３２年度末までに、各特別支援学校の通常学級にパソコン１台、重複学級にタブレット２台の基準で整備を進めていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別支援学校の各学級へのパソコン等整備数 (タブレット２台でパソコン１台換算) | 474台 （H26） | 台 （H ） | 台 （H ） | 564台 （H28） | 644台 （H35） | 88 ％ |
| 特別支援学校の重複学級へのタブレット整備数 | 0台 （H26） | 台 （H ） | 台 （H ） | 212台 （H28） | 494台 （H35） | 43 ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 通常学級に１パソコン、重複学級に２タブレットという新たな設置基準に基づき、新設校及び更新対象パソコンについて、パソコンの更新、整備及びタブレット端末の新規整備を行っている。 更新対象分 ＰＣ：１１５台 タブレット：１６３台（※更新対象は198台） 不足補充分 ＰＣ： ２３台 タブレット： ６３台 新設校分 ＰＣ： １９台 タブレット： ８台 合計 ＰＣ：１５７台 タブレット：２３４台

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 新たにタブレット端末の設置を開始し、障がいに応じたＩＣＴ教育を進めることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 特別支援学校に通う児童生徒が自立や社会参加に向けてパソコンの基礎的操作を習得するために必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 各特別支援学校において障がいに応じたＩＣＴ機器を整備することで、児童生徒がパソコン等に触れ操作する環境が整った。また、パソコンを活用した授業が行われている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 新規調達や更新をする場合には、既設機器や学習ソフト等の活用状況等を踏まえて機器等を選定している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 これまでに整備したパソコン等機器の経過年数にあわせて更新を図っていく必要がある。 今後整備するＩＣＴ機器は児童生徒の教育的ニーズに対応するためパソコンの他に、タブレット端末の導入をすすめていく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 特別支援学校の児童生徒の情報化教育推進のため、引き続きＩＣＴ機器の整備を計画的に整備していく。