予算要求資料

平成31年度当初予算　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 西濃高等特別支援学校施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　環境整備係　電話番号：058-272-1111（内3585）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　102,406千円（前年度予算額：55,151千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 55,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 19,551 |
| 要求額 | 102,406 | 11,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 28,035 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・軽度知的障がいの生徒が県内各地域において増加しており、西濃地域でも既存特別支援学校の狭隘化の原因の一つとなっている。

・平成29年４月の岐阜清流高等特別支援学校の開校を受けて、県内各地域において、同機能を持つ高等特別支援学校の早急な整備が求められ、平成30年4月に県内２校目として西濃高等特別支援学校が開校した。

・西濃高等特別支援学校は、早期開校を実現するために、既存の大垣特別支援学校北校舎を利活用し、平成29年度より段階的に改修工事を行い、施設整備を進めてきたものである。開校後も改修、新築工事を継続し、高等特別支援学校の教育内容の保障及び学校運営に必要な機能を充実するために、平成31年度中に全体整備完了を目指すことが必要である。

（２）事業内容

・西濃高等特別支援学校の施設整備

・整備地：大垣市西大外羽1丁目181番地１

・生徒数見込：72人（９学級）

・整備内容：<建物>管理棟、教室棟、実習棟１～３

音楽室・図書室棟(新築)

<土地>：11,692㎡

･全体事業費：286,347千円（うち、平成31年度102,406千円）

・整備スケジュール

平成28年12月～平成29年3月  第1期改修工事実施設計（教育財務課）

平成29年 6月～12月           第1期改修工事

平成29年 6月～ 9月           第2期改修工事実施設計

平成29年11月～平成30年3月  第2期改修工事

平成29年10月～平成30年3月  第3期改修工事実施設計

平成30年 4月　　　　　　     開校

平成30年 6月～11月　　　　　 第3期改修工事

平成30年 8月～11月　　　　　 地盤調査

平成30年 8月～平成31年 1月  第4期工事実施設計

平成31年 4月～10月           第4期工事

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担、ただし学校整備費国庫補助金を活用

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 99,451 | 第4期工事請負費 |
| 工事監理費 | 2,749 | 第4期工事監理費 |
| 事務費 | 206 | 第4期工事事務費 |
| 合 計 | 102,406 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

○第３次岐阜県教育ビジョンの重点政策

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 大垣特別支援学校北校舎を改修し、平成30年4月に開校した西濃高等特別支援学校について、平成31年度中に全体整備を完了することによって、職業教育を主とする専門学科での教育の充実を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成31年度中の整備完了を目標の達成とするため

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）第3期改修工事 平成30年6月～11月 （２）地盤調査 平成30年8月～11月 （３）第4期工事実施設計 平成30年8月～平成31年1月

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 整備スケジュールに基づいて、第3期改修工事、地盤調査及び第4期工事実施設計を完了している。平成31年度は計画に基づいて第4期工事を進めることにより、平成31年度中の整備完了が可能となる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 軽度知的障がいのある生徒数の増加と産業構造の変化に伴い、就労先として増加傾向にある非製造業に対応した職業教育を実施する環境が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 整備スケジュールに基づいて、平成30年度中に第3期改修工事及び第4期工事実施設計を完了した。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連携及び調整により、効率的に整備が進めた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・平成30年4月の開校後も工事が継続するため、学校との調整を図りながら整備を進めていくことが必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成31年度中の全体整備完了に向けて工事を進めていく。