## （１０）施工管理
（１０）施工管理
Ａ）工程管理
添付した計画工程表に基づき、工程管理を実施する。
又、実施工程表により、進捗管理や日々の作業量管理をおこなう。
工事着手後、状況の変化や天候等の不具合等により工程に遅延が生じた場合は、その原因の追求や対策を検討し
監督員と協議します。
Ｂ）出来形管理
施工管理基準に基づき次の項目について実施します。 ※なお、社内規格値を設定する場合は、その値も記載する。
工 種・細 別 |  |  | 測 定 項 目 | 規格値 |  | 測 定 基 準
河川工 | 河川土工 | 掘削工 |  | 平均値 | 個々の計測値 | 計測密度は1点/ｍ２以上とする ※個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている
|  |  | 平場面の標高較差 | ±50 | ±150
|  |  | 法面（小段を含む）の標高または水平較差 | ±70 | ±150
|  | 盛土工 | 天端面の標高較差 | -50 | -150
|  |  | 法面（小段を含む）の標高または水平較差 | -50 | -170
橋梁下部工 | 橋台工 |  | 基準高 | ±20 |  | 橋軸方面の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所
|  |  | 天端長 | -50
|  |  | 天端幅 | -10
|  |  | 敷長 | -50
|  |  | 敷幅 | -50
|  |  | 橋台高さ | -50
|  |  | 胸壁高さ | -30
|  |  | 胸壁間距離 | ±30
|  |  | 支間長及び中心線の変位 | ±50
| 橋脚工 |  | 基準高 | ±20 |  | 同上
|  |  | 厚さ | -20
|  |  | 天端長 | -50
|  |  | 天端幅 | -20
|  |  | 敷長 | -50
|  |  | 敷幅 | -50
|  |  | 高さ | -50
|  |  | 橋脚中心間距離 | ±30
|  |  | 支間長及び中心線の変位 | ±50
道路改良 | 重力式擁壁工 |  | 基準高 | ±50 |  | １施工箇所につき２箇所 管理位置：No.○、No.□
|  |  | 天端幅 | -30
|  |  | 敷幅 | -30
|  |  | 裏込め厚さ | -50
|  |  | 高さ（ｈ＜3m） | -50
|  |  | 延長 | -200
| ブロック積工 |  | 基準高 | ±50 |  | 施工延長４０ｍ毎に１箇所 厚さは上下端部及び中間部 管理位置：No.○、No.△、No.□
|  |  | 厚さ | -50
|  |  | 法長（ℓ＜3m） | -50
|  |  | 延長 | -200
| 盛土工（路床・路体） |  | 天端面の標高較差 | ±50 | ±150 | 計測密度は1点/ｍ２以上とする ※個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている
|  |  | 法面（小段を含む）の標高較差 | ±80 | ±190
基礎工 | 基礎材 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 幅 | 設計値以上 |  | 施工延長４０ｍ毎に１箇所 延長４０ｍ以下のものは１施工箇所につき２箇所 管理位置：No.○、No.△、No.□
|  |  | 厚さ | -30
|  |  | 延長 | -200
鉄筋工 | 鉄筋工 |  | 平均間隔 | ±φ |  | １リフト、１ロットあたり各面で１箇所以上。最小かぶりは、ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書による
|  |  | かぶり | ±φかつ 最小かぶり以上

## Ｃ）品質管理
Ｃ）品質管理
品質管理基準及び、特記仕様書に基づき管理します。
工種 | 種別 | 試 験 項 目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 試験回数
セメントコンクリート | 材 料 | アルカリ骨材反応 | アルカリ骨材反応抑制対策 | 同左 | 工事開始前、工事中1回／6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | ○回
|  | 骨材のふるい分け試験 | JIS A1102 JIS A5005 JIS A5011-1～4 JIS A5021 | 設計図書による | 工事開始前、工事中1回／月以上および産地が変わった場合。 | ○回
|  | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A1109 JIS A1110 JIS A5005 JIS A5011-1～4 JIS A5021 | 絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 | 工事開始前、工事中1回／月以上および産地が変わった場合。 | ○回
|  | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A1121 JIS A5005 | 砕石40%以下、 舗装Coは35%以下 | 工事開始前、工事中1回／年以上および産地が変わった場合。 | ○回
|  | 骨材の微粒分量試験 | JIS A1103 JIS A5005 | 細骨材砕砂9.0%以下 スラグ細骨材7.0以下 | 工事開始前、工事中1回／月以上および産地が変わった場合。（山砂の場合は、工事中１回／週以上） | ○回
|  | 砂の有機不純物試験 | JIS A1105 | 標準色より淡いこと。 | 工事開始前、工事中1回／年以上および産地が変わった 場合。 | ○回
|  | ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度による砂の試験 | JIS A1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液ｎ色より濃い場合。 | ○回
|  | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A1137 | 細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回／月以上および産地が変わった場合。 | ○回
|  | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A1122 JIS A5005 | 細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下 | 工事開始前、工事中1回／６ケ月以上および産地が変わった場合。 | ○回
|  | セメントの物理試験 | JIS R5201 | JIS R5210（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ） JIS R5211（高炉セメント） | 工事開始前、工事中１回／月以上 | ○回
|  | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R5202 | JIS R5210（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ） JIS R5211（高炉セメント） | 工事開始前、工事中１回／月以上 | ○回
|  | 練混ぜ水の水質試験 | JIS A5308 付属書C | 懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中１回・年以上および水質が変わった場合 | ○回
| 施 工 | 塩化物総量規制 | ｺﾝｸﾘｰﾄの 耐久性向上 | 原則0.3kg/m3以下 | 1日２回 午前・午後 | ○回
|  | スランプ試験 | JIS A1101 | ｽﾗﾝﾌﾟ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm | 荷卸し時 １日1回および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ○回
|  | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A1108 | 1回の試験結果は呼び強度の85%以上であること。3回の試験の平均値は呼び強度以上であること | 荷卸し時 1回/日または構造物の種類と規模に応じて、打設場所でテストピースを採取する。 | ○回
|  | 空気量測定 | JIS A1116 JIS A1118 JIS A1128 | ±1.5%（許容差） | 荷卸し時 1回/日および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | ○回
鉄筋 | 材料 | 品質証明書の提出（ラベル） | ミルシート |  |  | 提出の都度
ガス圧接 | 施工前試験 | 外観検査 | 目視 ノギス等による計測（詳細外観検査） | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径の1/5以下 ②ふくらみは鉄筋径の1.4倍以上 ③・・・・ | 【自動ガス圧接】 圧接作業班、鉄筋径毎に各2本のモデル供試体を作成し実施。 | ○本
| 施工後試験 | 外観検査 | 目視 ノギス等による計測（詳細外観検査） | 熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径の1/5以下 ②ふくらみは鉄筋径の1.4倍以上 ③・・・・ | 目視 外観検査は全数 詳細外観検査は、圧接箇所の５％以上について実施する。 | ○本
|  | 超音波探傷検査 | ＪＩＳ Z3062 | 検査ロット毎に30箇所のランダムサンプリングを行い、検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロットを合格とし、2箇所以上の時は不合格とする。 | 検査従事者は日本圧接協会による有資格者とする。 超音波探傷試験は抜取検査を原則とする。 抜取検査の場合は、各ロットの30箇所とし、1ロットの大きさは200箇所程度を標準とする。 | ○ロット
道路土工 | 材料 | 土の締固め試験 | ＪＩＳ A1210 | 設計図書による | 当初及び材料の変化時 | ○回
|  | ＣＢＲ試験（路床） | ＪＩＳ A1211 | （設計図書による）CBR12以上 | 当初及び材料の変化時 | ○回
| 施工 | 現場密度の測定 | ＪＩＳ A1214 | 路体：最大乾燥密度の90%以上 路床：最大乾燥密度の95%以上 | 路体：1,000m3につき1回、路床：500m3につき1回。1回の試験で3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | 路体：○回 路床：○回

## Ｄ）写真管理
Ｄ）写真管理
工事写真は、写真管理基準(案）により実施します。なお、撮影並びに編集に際しては
目的、表現が明確になるよう創意に努めます。
主たる撮影箇所一覧表
区分 | 工種 | 撮影項目 |  | 撮影時期 | 撮 影 頻 度
施工前 |  | 全景・工種毎 |  | 施工前 | 施工前１回
完成 |  | 全景・工種毎 |  | 完成後 | 完成後１回
施工中 | 施工中 | 代表部分の進捗状況 |  | 月末 | 月１回
| 図面との 不一致 | 図面と現場の不一致の写真 |  | 発生時 | 必要に応じて
| 仮設 | 使用材料,仮設状況,形状寸法 |  | 施工前後 | １施工箇所に１回
使用材料 | 材料検収 | 形状寸法,検査実施状況 |  | 使用前 検査時 | 各品目毎に１回
安全管理 |  | 各標識類設置状況 |  | 設置後 | 各種１回
|  | 各保安設備設置状況 |  | 設置後 | 各種１回
|  | 監視員交通整理状況 |  | 作業中 | 各１回
|  | 安全訓練等実施状況 |  | 実施中 | 実施毎に１回
災害写真 |  | 被災状況及び被災規模 |  | （被災前） （被災中） 被災後 | その都度 （ ）は可能なとき
その他写真 | 補償関係 | 被害又は損害状況 |  | 発生前 発生時 発生後 | その都度
| 環境対策 | 各施設設置状況 |  | 設置後 | 各種毎１回
品 質 管 理 写 真 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | スランプ試験 |  | 試験実施中 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
圧縮強度試験
空気量測定
塩化物含有量試験
| ガス圧接 | 外観試験 |  | 試験実施中 | 試験毎に1回
引張試験
|  | 超音波探傷試験 |  | 検査実施中 | 試験毎に1回
| 道路土工 | 現場密度の測定 |  | 試験実施中 | 土質毎に1回
区分 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮 影 頻 度
出 来 形 管 理 写 真 | 河川土工 | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎1回 （掘削時） | 代表箇所 各1枚
|  |  | 法長（法面） | 施工後 | 撮影毎に1回 写真測量に使用したすべての画像〔ＩＣＯＮフォルダ〕に格納
| 基礎工 | 基礎材 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 幅 厚さ | 施工後 | ４０ｍに１回又は１施工箇所に１回
| 道路土工 | 盛土工 | 巻きだし厚 | 巻出し厚 | ８０ｍに１回
|  |  | 締固め状況 | 締固め時 | 転圧機械が変わる毎に１回
|  |  | 法面（法面） 幅（天端） | 施工後 | 撮影毎に1回 写真測量に使用したすべての画像〔ＩＣＯＮフォルダ〕に格納
| 橋梁下部工 | 躯体工 橋脚フーチング | 幅 厚さ 高さ | 脱型後 | １施工箇所に１回
|  | 配筋 | 位置 間隔 継手寸法 | 組立後 | 打設ロット毎に１回
|  | コンクリート打設養生 | 打継目処理 締固施工状況 | 施工時 | 施工時 工種種別毎に１回
|  |  | 養生状況 | 養生時 | 工種種別毎 養生方法毎に 1回

## Ｄ）段階確認（Ｅ）品質証明
E）段階確認（施工状況立会を含む）
岐阜県建設工事共通仕様書1-1-21のとおり実施します。
以下について、段階確認と施工状況立会を予定しています。
確認項目毎で、監督員へ事前にメール等で連絡し、日程を調整します。
なお、予定時期も示しますが、現時点の目安であり、変更する可能性があります。
[段階確認一覧]
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 | 予定時期
指定仮設工 |  | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ 等 | 1回／１工事 | ○月第○週頃
土工（掘削工） |  | 土（岩）質の変化したとき | 土（岩）質、変化位置 | １回／土（岩）質の変化時 | ○月頃掘削開始
重要構造物 （函渠工） |  | 土（岩）質の変化したとき | 土（岩）質、変化位置 | １回／土（岩）質の変化時 | ○月頃掘削開始
|  | 床掘掘削完了時 | 支持地盤（直接基礎） | 1回／１構造物 | ○月第○週頃
|  | 鉄筋組立て完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般：30％／1構造物 | ○月第○週頃
|  | 埋戻し前 | 設計図書との対比 （不可視部分の出来形） | 1回／１構造物 | ○月第○週頃
※ 「岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-21 表1-3 段階確認一覧表」より関係工種を抽出しています
[施工状況立会一覧表]
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 頻 度 | 予定時期
重要構造物 （函渠工） |  | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般：1回／1構造物 | ○月第○週頃
盛土工 |  | 敷均し、転圧時 | 使用材料、敷均し・締固め状況 | 一般：1回／1工事 | ○月第○週頃
舗装工 | 路盤 | 舗設時 | 使用材料、敷均し・締固め状況、天気、気温、舗装温度 | 一般：1回／1工事 | ○月第○週頃
| 基層 | 舗設時 | 使用材料、敷均し・締固め状況、天気、気温、舗装温度 | 一般：1回／1工事 | ○月第○週頃
| 表層 | 舗設時 | 使用材料、敷均し・締固め状況、天気、気温、舗装温度 | 一般：1回／1工事 | ○月第○週頃
※ 「岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-21 表1-4 施工状況立会一覧表」より関係工種を抽出しています

## （１１）環境管理（１２）再生資源
（１１） 環 境 管 理（現場作業環境の整備）
ａ) 環 境 対 策
環境保全対策関連法案や設計図書に基づき使用機械を選定し、主要機械計画書に記載し、記載された機械による施工がなされているかどうかを日々点検します。 河川の水質汚濁防止には、排水に当り沈砂池を設け泥分を沈殿させ、放流先は吸出防止材を張り、完全に濁水を無くし放流します。 なお、工事中地元住民等より苦情又は、意見があった場合は、丁寧に対応し直ちに監督員に報告します。
ｂ） 現場作業環境の整備
現場事務所の美装化
景観を重視したユニットハウスを使用します。又、トイレは、簡易水洗式とします。
工事現場のイメージアップは、地域と積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高め、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものであり、必要に応じ実施します。
※ 建設現場環境改善モデル工事の対象である場合は、その実施予定内容について記載する。
ｃ） その他
現場において発生したゴミ等は、指定した場所に保管し、適正に処理します。 工事中において破損したものは、復旧します。
（１２） 再生資源の利用促進及び建設副産物の適正処理方法
建設リサイクル法による特定建設資材の搬入及び再生資源の搬出にあたっては、別紙様式－1（再生資源利用計画）、様式－2（再生資源利用促進計画）のとおり提出します。 工事完了後にその実績を電子媒体で提出します。 また、搬出・処理にあたっては、廃棄物処理法を遵守し、マニフェストによる管理を行います。
当現場で発生するコンクリート殻、アスファルト殻については、関係法令を遵守し、以下の許可業者により運搬・処理を行います。
|  | 品名 | 運搬業者 | 処理業者 | 処理施設場所 | 備考
|  | コンクリート殻（無筋） | （株）○○運輸 | （株）△△建設 | □□市□□町□□ | 当初設計指定有
|  | コンクリート殻（有筋） | （株）○○運輸 | （株）△△建設 | □□市□□町□□ | 当初設計指定有
|  | アスファルト殻 | （株）○○運輸 | （株）△△建設 | □□市□□町□□ | 当初設計指定有

## （１３）情報共有・電子納品実施計画
（１３） 情報共有・電子納品実施計画
１． 電子成果品の作成
１-１ 適用する基準
下記の基準に基づき電子成果品を作成する。
|  | ・ | 工事完成図書の電子納品要領（岐阜県 令和○○年○月版）
|  | ・ | 電子納品運用ガイドライン（岐阜県 令和○○年○月版）
|  | ・ | ＣＡＤ製図基準（岐阜県 令和○○年○月版）
|  | ・ | デジタル写真管理情報基準（岐阜県 令和○○年○月版）
１-２ 使用ソフトおよびファイル形式
下記のソフトを使用し電子納品を作成する。
|  | ・ | 写真管理ソフト ：○○（国土交通省令和○○年○月改訂版対応）
|  | ・ | 電子納品作成支援ソフト：△△（国土交通省令和○○年○月改訂版対応）
|  | ・ | ワープロ ：Word2016
|  | ・ | 表計算 ：Excel2016
|  | ・ | ＣＡＤソフト ：○○CAD（ver.○○）
１-３ 電子成果品作成範囲と作成方法
下記の書類について電子成果品を作成する。
（１） 工事写真
|  | ・ | 1280×1024ピクセルで撮影したそのままのデータを写真フォルダに格納する。
|  | ・ | 格納にあたっては、写真管理基準（案）の撮影頻度に従い最小限の写真を格納する。
|  | ・ | 保存形式はJPEG形式とする。
|  | ・ | 工事写真は、撮影したその日のうちに撮影日のフォルダを作成し、パソコンに保存する。
|  | ・ | 工事の区切り毎に、わかりやすい写真を選択し、写真管理ソフトで整理する。
（２） 工事書類
|  | ・ | 情報共有システムで決裁後、鑑画面をPDF出力し、添付ファイルと一つのPDFファイルにまとめて打合せ簿フォルダに格納する。
|  | ・ | 材料確認願、段階確認書、及び履行報告書は、その他フォルダに格納する。
|  | ・ | 書面で決裁した文書は、発注者が、登録した鑑画面のみ格納する。
（３） 施工計画書
|  | ・ | 書面で決裁するため、発注者が、登録した鑑画面のみ格納する。
（４） 図面
|  | ・ | 発注者から貸与された当初契約図面及び最終の変更図面を発注図フォルダに格納する。
|  | ・ | 完成図として、平面図及び監督員から指示のあった重要構造物について、出来形数量を反映した完成図を作成し、完成図フォルダに格納する。その際、「図面の種類」の右にカッコ書きで「完成図」と明記する。
|  | ・ | 発注者から貸与された発注図は、ＣＡＤ製図基準に基づいているため、完成図もＣＡＤ製図基準に基づき作成する。
|  | ・ | 保存形式は、SXF（sfc）形式とする。施工中の協議でやりとりする図面も同様とする。
|  | ・ | 図面サイズは、A1とする。
|  | ・ | 線の太さは、発注図で使用している0.13:0.25:0.50を使用する。
|  | ・ | 線の色は、出力しても見やすくするため、発注図に合わせる。
|  | ・ | 基準にないレイヤについては、CAD製図基準や電子納品運用ガイドラインと同じ考え方で命名する。
（５） 施設台帳登録用データ
|  | ・ | ○○○○については、施設台帳登録用データを作成し「REGISTER/ORG100」フォルダに格納する。また、REGISTER.XMLにその内容を記載する。
（６）土木重要施設図書データ
|  | ・ | ○○○○の構造計算書をPDF形式で電子化し、「OTERS/ORG900」フォルダに格納する。
１-４ 納品用電子媒体
|  | ・ | 白色CD-Rを使用し、専用のプリンタで直接ラベル印字する。
|  | ・ | １部作成する。
２． データバックアップ
|  | ・ | 日常管理としてのデータバックアップは、外付けのハードディスクに行うものとする。
|  | ・ | バックアップ担当者は、毎日の作業終了時までは作業の節目には、ハードディスク内のデータ全体を別ハードディスクにバックアップする。
|  | ・ | 別ハードディスクは、月、火、水、木、金の各曜日毎にフォルダを作成し、それぞれ指定日の昼休みに行うバックアップに使用する。
|  | ・ | バックアップ担当者は、○○部○○課：△△ ○○とする。
|  | ・ | バックアップが正常に行われていることを確認し、記録簿を残す。
|  | ・ | 媒体は、事務所内の指定ロッカーに保管する。
|  | ・ | 現場事務所で保管する場合は、厳重に施錠し、データ管理者が鍵を管理する。
３． コンピュータウィルス対策
|  | ・ | ワクチンソフトはウィルスバスタークラウド2015を使用する。
|  | ・ | ワクチンソフトは常駐させる。
|  | ・ | ウィルスの定義ファイルは、事務所内では自動更新に設定する。
|  | ・ | 毎週月曜日の朝に、ウィルスチェックを行う。
|  | ・ | 外部から受け取った媒体は、必ずウィルスチェックを行う。
|  | ・ | Windowsアップデートは自動更新に設定する。

## （１４）その他
（１４） その他
① 官公庁への手続き
② 地元への周知
③ 熱中症対策補正に関する確認事項
(工事施工中における真夏日（３０℃以上）の計測方法及び計測結果の報告方法を記述）
記載例） 本工事における熱中症対策に資する現場管理費補正に用いる真夏日の計測方法等は次のとおりとする。
・ | ・真夏日の計測方法
本工事箇所に最寄りとなる気象庁の○○観測所の日最高気温を用いる。
・計測結果の報告方法
本工事期間中の○○観測所における日最高気温の記録を気象庁HPより印刷し、真夏日となった日に
ついては、実施工程表の「真夏日」欄に印を記入したものを添付し監督員へ提出する。
④ 大型連休（年末年始・ゴールデンウィーク・夏休み等）の対策
(連休中の緊急連絡体制及び休日・夜間作業の実施計画を記述）
⑤ 創意工夫・地域貢献等
（創意工夫・地域社会貢献・新技術新工法の活用等の内容を記載し、監督員と打ち合わせを実施すること。）