## ６）交通管理
（６） 交 通 管 理
１）保安設備
工事標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバリケード、工事灯等の配置には
日々点検を行い維持管理します。
必要に応じ交通誘導警備員を配置して、一般交通、歩行者に対する安全を確保します。
２）車両運行計画
ａ）工事用車両（特に土砂運搬用のダンプトラック）の運行には、以下の点に注意します。
１）ダンプトラックには、フロントウインドウに当社工事車両であることを明示します。
２）通学時間帯の運行自主規制を徹底します。
３）交通規則、速度制限、積載量を遵守します。
４）指定路線を定め、それ以外の通行は原則として禁止するとともに、危険箇所は徐行運転するよう
徹底を図ります。
５）保安設備及び工事車両運行状況について、自主的に巡回し監視します。
※過積載防止措置について、実施予定内容を具体的に記載する。
ｂ）運搬経路図及び交通安全施設計画
次頁、運搬経路図添付
※注１．現場発生土砂や構造物取壊し材の運搬経路図の作成
材料（生コンクリート、砕石、二次製品など）の工場から現場までの搬入経路図の作成
現場における安全施設計画（工事看板、規制看板など）の配置計画図の作成
※注２．運搬経路図には現場からの運搬距離も明確にすること。

## ６）－１位置図及び資材運搬経路
位置図及び資材運搬経路図

## ６）－２安全施設設置位置図
安全施設位置図

## ６）－３工事看板詳細図
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
① ５０M
②１００M
③１５０M
④２００M
根入れ Ｌ＝３００
杭
番線
桟木
工事看板詳細図

## ７）主要機械計画表
（７） 主 要 機 械
※主要機械には、設計に計上されている機械を表の様に示し、使用機械の工種を明確にする。
機械名 | 指定内容 | 機種・規格 | メーカー名 | 台数 | 使用工種 | 適合区分
バックホウ | 低騒音・排ガス | ○○建機 ＢＨ－８００ 0．8㎥（山積み） 3DMC | ○○ | 1 | 道路土工 | 騒音規制 排ガス3次基準 指定番号：
振動ローラ | 排ガス | ○○建機 ＶＲ－２８０ 2．8ｔ 3DMC | ○○ | 1 | 路体盛土 | オフロード法適用
ブルドーザ | 低騒音・排ガス | ○○建機 ＢＤ－１５０ １５ｔ 3DMC | ○○ | 1 | 路体盛土 | オフロード法適用

## ８）主要資材計画
（８）主 要 資 材
主要材料調書のとおり

## ９）施工方法
（９）施工方法（仮設備計画、工事用地等を含む）
（ａ）一般事項
①作業時間及び休日又は夜間作業
イ） 作 業 時 間
集合時間 |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
業務打合せ |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
ＫＹ活動 |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
持場点検 |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
作業開始 |  |  | （ ）時（ ）分 | ～
昼休み |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
業務打合せ（安全工程） |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
持場片付け |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
作業終了 |  |  | （ ）時（ ）分 | ～ | （ ）時（ ）分
休 憩 |  |  | 午前・午後各１５分間
ロ） 休 日
| 土曜日 | 日曜日 | 祝祭日
| 夏期休暇 | 8月○日 | ～ | 8月○日
| 冬期休暇 | 12月○日 | ～ | 1月○日
但し、作業の区切りその他により就業時間を変更する場合は、監督職員に報告して実施する。
工程の関係又はその他の理由により、休日あるいは夜間において作業を実施する場合は、
事前に監督員にメール等で報告（ただし、現道上の工事については、休日（夜間）作業届を
提出）するとともに、安全対策，監督員の立会い等については、別途打合せをします。
②工事着手に先立ち、関係する官庁等と打合せを行い、地元住民への説明及び協力をお願い
してから実施します。
（ｂ）施 工 方 法
① 準 備 工
・仮BMの設置
監督員の指示された基準点の高さをチェックした後、水準測量を行い仮BMを設置します。
仮BMの設置は、地盤の変動がない場所に設置し、周囲を保護して完成まで管理します。
・基準線測量
基準杭を基に構造物の基準線を出し、引照点を設置します。
引照点設置場所は、地盤の変動が無い場所に設置し、周囲を保護して完成まで管理します。
又、測量結果をまとめて監督員に提出します。
② 工事全体フローチャート
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 橋 梁 下 部 工 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
河川土工
土留工・掘削工
橋 台 工 |  |  |  | 橋 脚 工
重力式擁壁工 |  |  |  | 仮設工撤去
工事完了
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 道 路 改 良 工 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
路側ブロック積工
路体・路床盛土
工事完了
河川土工
１）基本事項
本工事では、掘削工・敷均し工、締固め工については情報化施工を行います。 なお、実施する情報化施工は「GNSSを用いたマシンガイダンス」です。
フローチャート
準備工
設計照査
簡易丁張設置 |  |  | ３次元設計データ作成
基地局及び基準点設置 |  |  | ＩＣＴバックホウの搬入 機器構成、情報提供内容確認
ＩＣＴバックホウの計測精度確認 性能確認
掘削工・法面整形 |  |  | 残土運搬
敷均し・締固め性能確認 |  | （監督員の確認）
敷均し・締固め性能確認 |  | （監督員の確認）
出来形確認
２）準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、 工事施工 に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行 い、相違点があれば、 監督員に報告し、協議します。
３）設計照査
設計図書、設計計算書の照査を行い、設計図書、設計計算書に間違いがあれば、監督員に 報告します。
４）簡易丁張設置
ＩＣＴバックホウ・敷均し締固め 情報化施工を行うため必要最小限の丁張りを設置します。 ＊土工及びその後の施工計画を踏まえた上で、丁張り作業の省力化を検討する。
５）3次元設計データの作成
*ＩＣＴバックホウ・敷均し締固め マシンガイダンスに搭載する３次元設計データは、出来形管理システムにより作成し た基本設計データ を基に作成します。作成した３次元設計データを平面線形、縦・横断図を出力し設計図と比較し チェック リスト(別添、様式-1)にまとめます。チェックは、主任技術者と、現場代理人の２回実施します。 チェック結果 については監督員の確認を得ます。 ＊３次元データの誤りは致命的となるため厳密な確認が必要である。要領にはないが監督員の確認も記入する。
６）基地局及び基準点設置
*ＩＣＴバックホウ・敷均し締固め RTK－GNSS基準局は図の位置に配置し、同一点に４級基準点と３級水準点の 精度を有しています。 基準点は、ＴＳ出来形管理基準点と共有し各測点とも４級基準点と3級水準点の精度を有 しています。 ローカライゼーションに用いる基準点は、Ｔ－２，Ｔ－３，Ｔ－５，ＳＰを予定しています。 ＊100mの測定制限を考慮し、工事区域を囲むように配置する。
７）ＩＣＴバックホウの搬入
ＩＣＴバックホウに用いる機器及び提供情報は次表のとおりです。 マシンガイダンス機器
＊開発メーカーにより詳細が異なるので注意
既存システムから提供される情報
※１ 上表に示す情報が全てが１つの支援画面から提供されるものではない。 ※2トリガとして選択するデータは開発メーカーにより異なる。
８） ＩＣＴバックホウの計測精度確認計画 *ＩＣＴバックホウ
機器取付け時のメーカーによる精度確認及び仕様機器検定は別添のとおり ＩＣＴバックホウの現場内での計測精度確認は、納入時に性能確認を行い、日々の施工前に始業点検と合わせ、 あらかじめ設置した既知点において座標確認を行い、記録します。
ａ）性能確認
ＩＣＴバックホウ搬入時には、基準局とのＲＴＫ－ＧＰＳで32ケースの性能確認を行います。 確認は、出来形管理で使用するＴＳにより計測します。
ｂ）日常点検及び確認
日々の点検は別添チェックシートに記載した項目について作業開始前に実施する。 ＊性能確認は重要なポイントとなるので明確にする。
９）掘削工
堤内地下水に注意するとともに、既設護岸を傷をつけないように行います。
１０）敷ならし工 *敷均し締固め
敷均しの巻立て厚３０㎝の施工については、ＧＮＳＳによるブルドーザのマシンガイダンスにより排土板の調整を 行います。 ＧＮＳＳの基準局は、ＩＣＴバックホウと共有します。 ＊ＴＳによる場合は、その旨記載する。
１１）締固め工 *敷均し締固め
締固め工は、ＧＮＳＳを用いた振動ローラーの盛土の締固めとし締固め回数による管理とします。、 ＧＮＳＳの基準局は、ＩＣＴバックホウと共有します。 次表の項目については監督員の確認を得てから施工を実施します。 ＊ＴＳによる場合は、その旨記載する。
TＳ・ＧＰＳを用いた盛土の締固め工における監督員確認事項
段階 | 確認事項 |  |  | 代替措置
施工前 | 測量機器の機能・性能確認 |  |  | 機器メーカー等の有効な検定証の提示
システムの適用範囲
試験施工時 | 締固め回数毎の現場密度の測定点数
締固め回数の決定
施工前又は 施工中 | 規定より小さい管理ブロックサイズ適用時
「四隅一転方式」外の判定方式使用時
施工中 | 一時保存出来ないシステムによる再締固め
③ 土留工・掘削工
鋼矢板打ち込み |  | 施工に先立ち、鋼矢板（Ⅲ型）の材料の確認を行い、鋼矢板を電動式バイブロハンマー、ウォータジェット併用にて打ち込みます。打ち込みに際し、鋼矢板のまた家屋調査が必要な場合は、別途協議します。
仮 堤 防 工 |  | 仮堤防工は、購入土にて行います。敷き均しはブルドーザーにて行い１層の厚さは30cmとし、転圧はタイヤローラーにて所定の密度が得られる様、入念に締固めます。
掘 削 工 |  | 掘削は、バックホウにて行いタンプトラックにて運搬し場内に敷き均します。 基準高付近の掘削は、過掘りが無い様に人力併用で行い、高さはレベルにてチェックします。湧水等により水替えが必要の場合は、釜場を設置し水中ポンプにて水替えを行います。
橋 梁 下 部 工
④ 橋 台 工
基礎材 |  | 床付け完了後、RC-40-0を人力により敷き均し、プレートコンパクター及び 振動ローラーにて入念に転圧し締め固めながら所定の厚さに仕上げます。
均しコンクリート |  | 均しコンクリート型枠は、所定の厚さ、幅が確保できるよう組み立てた後、ホッパー（0.5ｍ3）にて生コンクリートを打設します。
足場工 |  | 枠組足場組立完了後、安全ネットを設置します。
フーチング鉄筋 |  | 鉄筋の組立は、設計書に基づき、所定の鉄筋間隔とかぶり及び継手長を確保して仕上げます。組立作業において下記の項目に注意します。 １．浮き錆及びコンクリートとの付着に害する恐れのあるものは、除去します。 ２．鉄筋は正しい位置に配置し、コンクリート打設時に動かないよう、充分堅固に組立ます。 ３．使用するスペーサーは、コンクリート同等品以上のものを使用します。
フーチング型枠 |  | 合板（t=12mm）を使用します。目違いの無い様に組立て所定の形状、寸法を確保できるよう組み立てます。
フーチングコンクリート |  | コンクリートポンプ車にて打設を行います。コンクリートは分離しない様に落下高さ1.5m以下、1層の厚さを50cm以下を原則として水平打ちを行います。 コンクリートの打設中は、棒状バイブレーターを使用し、鉄筋、型枠の隅々まで密実に充填させます。仕上げは、コンクリート天端に達したとき、荒仕上げによって整形し、金ごてにて仕上げます。 コンクリート養生は、保温シートにて行います。
ウイング支保工組立 |  | 支保工の組立にあたっては、荷重に耐え得る強度を持った支保工を使用し、荷重を各支柱に分布させるようにします。また、支保工の基礎については、入念に転圧し不等沈下が生じないようにします。
躯体鉄筋 |  | フーチング鉄筋に準じ施工します
躯体型枠 |  | フーチング型枠に準じ施工します。
躯体コンクリート |  | フーチングコンクリートに準じ施工します。
パラペット・ウイング |  | 躯体工に準じて施工します。
⑤ 橋 脚 工
基礎材 |  | 橋台工に準じて施工します。
均しコンクリート |  | 橋台工に準じて施工します。
足場工 |  | 橋台工に準じて施工します。
フーチング鉄筋 |  | 橋台工に準じて施工します。
フーチング型枠 |  | 橋台工に準じて施工します。
フーチングコンクリート |  | 橋台工に準じて施工します。
躯体鉄筋 |  | 橋台工に準じて施工します。 ガス圧接継手は、下記の様施工します。 １．圧接工資格証明書を提出します。 ２．圧接面は、グラインダーにて平らに仕上げ、付着物を除去します。 ３．悪天候時には作業を中止します。
躯体型枠 |  | 橋台工に準じて施工します。
躯体コンクリート |  | 橋台工に準じて施工します。
梁支保工 |  | 橋台工に準じて施工します。
梁鉄筋 |  | 橋台工に準じて施工します。
梁型枠 |  | 橋台工に準じて施工します。
梁コンクリート |  | 橋台工に準じて施工します。
⑥ 重力式擁壁工
床均し |  | 床付け付近の掘削は、過掘りが無い様に人力併用で行い、高さはレベルにてチェックします。湧水等により水替えが必要の場合は、釜場を設置し水中ポンプにて水替えを行います。
均しコンクリート |  | 均しコンクリート型枠は、所定の厚さ、幅が確保できるよう組み立てた後、ホッパー（0.5ｍ3）にて生コンクリートを打設します。
型枠組立 |  | 合板（t=12mm）を使用します。目違いの無い様に組立て所定の形状、寸法を確保できるよう組み立てます。
コンクリート打設・養生 |  | コンクリートポンプ車にて打設を行います。コンクリートは分離しない様に落下高さに気を付けて水平打ちを行います。 浮水は骨材とペーストとの分離に気を配り丁寧に排除します。 コンクリートの打設中は、棒状バイブレーターを使用し、鉄筋、型枠の隅々まで密実に充填させます。仕上げは、コンクリート天端に達したとき、荒仕上げによって整形し、金ごてにて仕上げます。 コンクリート養生は、保温シートにて行います。
道路改良工
⑦ 路側ブロック積工
床均し |  | 床付け付近の掘削は、過掘りが無い様に人力併用で行い、高さはレベルにてチェックします。湧水等により水替えが必要の場合は、釜場を設置し水中ポンプにて水替えを行います。
基礎砕石工 |  | 床付け完了後、RC-40-0を人力により敷き均し、プレートコンパクター及び 振動ローラーにて入念に転圧し締め固めながら所定の厚さに仕上げます。
基礎コンクリート |  | 基礎コンクリート型枠は、所定の厚さ、幅が確保できるよう組み立てた後、ホッパー（0.5ｍ3）にて生コンクリートを打設します。
ブロック積工 |  | 施工に先立ちブロックに付着したごみ、汚物を清掃します。あらかじめ設置した丁張に基づきブロックを施工します。丁張りは午前／午後1回ずつチェックを行います。
裏込材、胴込め |  | コンクリートの充填は、棒状バイブレーターにて十分に行い合端付近に隙間が生じないようにします。
天端コンクリート型枠 |  | 所定の高さ、幅が得られるよう賢固に組み立てます。
天端コンクリート |  | コンクリートの充填は、棒状バイブレーターにて充分に行い打設します。
⑧ 路体、路床盛土
撒き出し・敷均し |  | 盛土は、最下部より各層水平に締め固めながら逐次所定の高さまで盛り上げるものとし、一層の仕上がり厚さは、所定（路体30cm、路床20cm以下）の厚さとします。 路床の盛土材料の最大寸法は、10cm程度とします。
転圧 |  | 締め固め作業は、土質及び使用機械に応じて適切な含水比の状態で施工し、入念に締め固めます
Ｐ１橋脚打設割付図
| 打 設 場 所 |  |  | コンクリート体積（ｍ3）
| フーチング |  | 第1回打設 | 62.4
| 柱 |  | 第2回打設 | 50.6
| 梁 部 |  | 第3回打設 | 37.2
Ｐ１橋脚足場工（柱施工時）
φ75スパイラルパイプ
橋脚フーチングには、スパイラルパイプを入れ単管にて立ち上げます。
スパイラルパイプは、フーチング鉄筋の支障にならないよう配置します。
足場解体後は、同等以上のコンクリートにて埋め戻しを行います。
Ｐ１橋脚足場工（梁施工時）
橋脚フーチングには、スパイラルパイプを入れ単管にて立ち上げます。
スパイラルパイプは、フーチング鉄筋の支障にならないよう配置します。
足場解体後は、同等以上のコンクリートにて埋め戻しを行います。
ウォータージェット工法
ジェットポンプ
電動ユニット
クローラークレーン

## ９)-1仮設備計画図
（９）－１ 仮設備計画
１．現場事務所・休憩小屋
現場事務所及び休憩所は、仮設ヤード内に設置します。
また、現場事務所及び休憩所の大きさは下記の通りとします。
|  | 使 用 目 的 | 構 造 | 寸 法
|  | 現場事務所 | 組立ハウス(２階建て） | ５Ｋ×６Ｋ
|  | 休憩所 | ユニットハウス | 2.4ｍ×7.2ｍ
２．仮設電気
仮設電気は、電力１００Ｖ ３ｋｗを安全施設、電動工具用に３箇所程度
設置します。
水替用電力としては、電力２００Ｖ ２５ｋｗを使用し、４インチポンプ２台を据付、
排水にあてる。
３．運搬道路の維持補修
運搬道路の維持管理は、定期的な巡回をおこない、十分おこなう。
路面の損傷が激しい時は、補修を行う。また、砂ほこり等が多い場合は、散水等に
より維持管理する。
仮設備計画図