別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名: 原子力防災資機材等整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

知事直轄　危機管理部門　原子力防災室　原子力防災係　電話番号：058-272-1111（内2477）

E-mail：c11118@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,520千円（前年度当初予算額：0千円、9月補正予算額：8,147千円）

要求内容

１ 要求の内容

平成24年9月に施行された改正原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」)や、同月公表した、県独自の放射性物質拡散シミュレーションの結果を踏まえ、県内における原子力防災対策のさらなる充実・強化を図るため、必要な資機材の追加整備及び維持管理を行う。

①	ポケット線量計の追加整備（22台）

・緊急時モニタリングに従事する職員が携帯する、放射線の積算線量計

②	ポケット線量計の校正（精度調整）

・平成24年度に配備したポケット線量計（34台）の校正（精度調整）

③	防護服、保護眼鏡、防護マスク等の追加整備（44人分）

・緊急時モニタリングに従事する職員が着用する防護服、保護眼鏡、防護マスク、防護用手袋、シューズカバー（身体への放射性物質付着を防止するためのもの）

④	安定ヨウ素剤の追加整備（約15.6万人分）

・安定ヨウ素剤の予防的服用が必要となる可能性のある地域の住民や、その地域で活動する職員が服用できる安定ヨウ素剤を確保

２ 所要経費

- ポケット線量計　　　　518千円

- ポケット線量計の校正　536千円

- 防護服、保護眼鏡、防護マスク、防護用手袋等　652千円

- 安定ヨウ素剤配備　　2,814千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 4,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 |
| 決定額 | 4,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 原子力災害発生に備えて、緊急時に必要となる原子力防災資機材の追加整備及び維持管理を行い、原子力防災対策の更なる充実・強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲状腺等価線量25mSv以上となる可能性のあるエリアの40歳未満人口カバー率 | 0 （H23） | 9.4万人分 （H24） | （H ） | 9.4万人分 （H24） | 25万人分 （H25） | 37.6％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 放射性物質拡散シミュレーションとＩＡＥＡ(国際原子力機関)等が定める基準値を踏まえ、下記の原子力防災資機材の配備を決定した。 ①安定ヨウ素剤 9.4万人分 ②ポケット線量計 34台 ③防護服、手袋、シューズカバー、保護眼鏡等 68人分

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 安定ヨウ素剤については、これまでの流通備蓄や病院での備蓄に加えて県での備蓄の増強を行うことで、原子力災害時の迅速な確保を図ることができる。 また、ポケット線量計、防護服等を配備することで、放射線量の高い地域で活動する職員の安全確保を図ることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県独自の放射性物質拡散シミュレーションの結果を踏まえ、近県の原子力発電所で原子力災害が発生した場合には、本県にその直接的な影響が及ぶことを想定し、緊急時に備え必要な原子力防災資機材を整備しておくことは、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 原子力災害発生時に必要となる可能性のある量が確保され、県民の安全・安心の確保につながっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 複数年に分けて整備したことで、３年の使用期限がある安定ヨウ素剤の更新時期を分散することができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 原子力防災資機材を災害時に確実に使えるよう、訓練と消耗品等の更新や測定器の定期的な校正（精度調整）が必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後予定されている国による新たな放射性物質拡散シミュレーションの結果や国の指針の改定などを踏まえ、必要に応じて追加配備を検討していく。 有事の際に確実に使えるよう、安定ヨウ素剤使用期限による更新、ポケット線量計の校正（精度調整）を実施していく。