別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　　　項：水産業費　　　目：水産業振興費

事業名: 遊漁者増大対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　水産振興室　水産係　電話番号：058-272-1111（内2893）

E-mail：mailto:c11411@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,500千円（前年度予算額：1,500千円）

要求内容

１ 要求の内容

新たな遊漁者を呼び込むことを目的に、初心者、女性、子供を対象とした次の事業を開催する漁業協同組合等に対して助成する。

・釣り教室の開催支援

・小学生以下を対象とした漁業体験への支援

・植樹活動等への支援

２ 所要経費

要求額　　　1,500千円

補助金　1,500

補助率　１／２以内

平成25年度　実施要望　　 団体数　10 団体

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 要求額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 決定額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 子供をはじめ川や釣りに接する機会の少なくなった現代人にその場を提供し、遊漁者の増加を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊漁者数の推移 | 522,609（H19） | 572,038（H20） | 555,667 （H21） | 478,298（H22） | 600,000 （H30） | 79.7％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） (1)釣り教室の開催 13回(アユ釣り教室:5回、渓流魚釣り教室5回、荒天による中止2回) (2)植樹 郡上市内へ約5,000本の広葉樹を植樹

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 8漁協から事業要望があり、12回のイベントに延べ900人以上が参加した。 また、県漁連が女性を対象とした釣り大会を開催するといった新たな取り組みを引き出すことに成功した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) |  | 遊漁者増大対策は水産レベルの問題にとどまらず、地域経済の活性化に繋がるものとして県全体で取り組むべきものである。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） | 全国豊かな海づくり大会開催を契機として漁業者や遊漁者、地域住民が釣り教室や植樹活動等を行うことで、地域への貢献と、相互のつながりを認識する。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  | 補助金申請をイベントごとにすることによって、荒天等により中止となった部分を他のイベントへの補助に有効に活用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 子供をはじめ川や釣りに接する機会の少なくなった現代人にその場を提供し、楽しい思い出として、またやりたいと思わせることがこの事業の目的であるが、長期的視点に立つものであるため遊漁者数の増加という効果は見えにくい。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 釣り教室や植樹活動等の開催事業に係る支援は漁協の積極的な取り組みを促すことや地域振興も目的の一つであり、その結果として全県的な新たな取り組みを引き出していくことを目指している。