予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名: 県産農産物販売力強化事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産物流通課　地産地消係　電話番号：058-272-1111（内2856）

E-mail：c11444@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,009千円（前年度予算額：4,693千円）

事業内容

１ 事業の概要

県産農産物等の販路拡大、ブランド構築のため、県内外での販促活動、マッチング商談会を通じて、県産農産物等のイメージアップ、知名度向上を図る。

（１）地産地消フェアの開催

県産農産物の消費拡大と県内誘客の促進を図るため、ＰＲ効果と集客が見込める近隣県において開催される大規模イベントへの参加により、県内の観光資源や６次産業化商品等の地域特産品の紹介・販売を実施する。

※近隣県のイベント（例）：H24名古屋市等が開催した「農・会うフェスタ」

名古屋栄　南大津通歩行者天国

また、県と協定を締結するハウス食品（株）やイオン（株）等と連携して、県内の量販店において販売フェアを開催する。

（２）業務需要拡大のための商談会等の開催

ア　外食産業など業務用需要に向けた産地見学および商談会を開催し、直接取引な

ど多様な流通・販売ルートを志向する農業生産側（農業者、産地）とのマッチン

グを図り、県産農産物のＰＲと販売促進を行う。

（産地見学会：２回）

イ　外食・中食産業や食品加工業者との繋がりをもつ十六銀行、大垣共立銀行等や、

県産農林水産物の販路開拓を目指す隣接県等に呼びかけて、大消費地である名古屋

圏において商談会を開催し、県産農産物の業務需要向け売り込みを図る。

（商談会：１回）

（３）６次産業化アドバイザーの派遣

県産農産物を活用した商品開発を行う農業者に対して農産加工や販売促進等に

関する支援を行うためアドバイザーを派遣する。農業６次産業化促進支援事業の

計画策定時にアドバイザーを派遣するとともに、補助事業実施後のフォローアッ

プも行う。

２ 所要経費

（１）地産地消フェアの開催　　　　　　　　　　　　　　　　1,206千円

（２）業務需要拡大のための商談会等の開催　　　　　　　　　2,293千円

（３）６次産業化アドバイザーの派遣　　　　　　　　　　　　　510千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 4,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693 |
| 要求額 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 |
| ２月1日時点 査定額 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 |
| 決定額 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 |

事務事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ○ぎふ農業・農村基本計画の位置付け ４－２－２ 地産地消の推進 地産地消を推進するため、朝市・直売所の充実や量販店などでの県産農畜産物の販売を促進するとともに、学校給食や飲食店などの業務用需要に対して大型直売所や地方卸売市場などからの県産農畜産物供給を拡大する。また、県民への普及啓発により地産地消推進運動の浸透を図る。 ４－２－４ 新たな流通チャネルへの対応 農畜産物の付加価値を向上するため、農業者自らによる加工・販売への取組や商工業者と連携した商品開発の取組など「農業の６次産業化」を進めるとともに、インターネット販売など新たな販路拡大を支援し、農業者の所得確保を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農産加工により500万円以上の売上げがある農業経営体・団体数 | 46団体 （H21） | － | － | 51団体 （H23） | 71団体 （H27） | 71.8％ |
| 新たな加工食品の開発数（累計） | 28品 （H21） | 39品 （H22） | 45品 （H23） | 54品 （H24） | 80品 （H27） | 67.5％ |

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）県産農産物及びそれらを主原料とした加工食品を大都市圏の消費者等に広くＰＲするため、県内の生産者や朝市・直売所等関係者が対面販売を行う「飛騨美濃ふれっしゅ直行便」を金山総合駅（名古屋市）で４回開催し、県内生産団体や朝市・直売所関係団体など計40団体（予定）が対面販売を行った。。 （２）東海北陸自動車道の全線開通を契機に平成20年度から越中とやま食の王国フェスタに出展し、北陸圏において飛騨牛、富有柿、栗などの県産農産物をＰＲしてきた。 （３）イオン(株)、ハウス食品(株)と連携した食の匠宿儺かぼちゃフェアを開催 （４）外食産業など業務需要拡大に向けた現地見学会、マッチング商談会を開催し、外食・中食産業と生産者の出会いの場を提供してきた。 （５）平成23年度から６次産業化実践アドバイザー23名を設置し、県内の農林漁業者等に対して６次産業化を推進する上でのアドバイスを開始した。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 （１）「飛騨美濃ふれっしゅ直行便」を金山総合駅（名古屋市）で開催し、県産農産物及びそれらを主原料とした加工食品を大都市圏の消費者等に広くＰＲすることができた。 （２）11月2､3日に開催された「越中とやま食の王国フェスタ」においては、県産農産物等の販売が好評で、知名度の向上につながった。 （３）10月28日にハウス食品(株)と地産地消の推進に関する協定を締結し、協定締結記念イベントとして、農業フェスティバル会場内で体験イベント「スパイスで楽しむ地産地消！」を実施。 （４）飛騨地域と東濃地域で産地見学会を開催した。見学会での商談成立見込みは１件。また、岐阜市と名古屋市で商談会を開催予定。 （５）平成24年度の実践アドバイザー派遣は３回あった。新開発商品の相談やパッケージ相談や販路開拓の方法についてアドバイザーによる適切なアドバイスを行った。

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |
| --- | --- | --- |
| （評価） ○ | 県産農産物ＰＲフェアを民間企業と連携して実施することで、効果的なＰＲが可能となる。 農業経営においては未だ生産が主体で、市場ニーズへの対応や付加価値を付ける加工・販売の取組は十分にできていない。そのため、所得確保のためには農業者自らが加工・販売に取り組む６次産業化を進める必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：期待した効果がある、△：一定の効果がある、×：期待した成果がほとんどない |  |  |
| （評価） ○ | 新商品の開発を支援する実践アドバイザー事業は大変効果があり、指標の新商品開発数は増加しており目標値に近づいている。 また、開発された６次産業化商品の販路開拓を支援するため、商談会やＰＲフェアを開催しており効果的である。 |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある、×：効率化が図られていない |  |  |
| (評価) ○ |  | ・民間企業と連携した県産農産物ＰＲを実施することで、民間企業の有する資源を活用でき、最小限の費用で効率の高いＰＲが可能である。 商談会では、商工労働部や銀行等と連携しているため、事務の効率化を図っている。 アドバイザー事業では、実施要領を作成し、効率的に事業を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 （１）実践アドバイザーを実際に活用した農業者の評価は高いことから、農業者への制度周知を一層進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか （１）単独開催では集客等の面からこれ以上の成果を見込めないことから、ＰＲ効果と集客が見込める近隣県において開催される大規模イベントに参加し、県内の観光資源や６次産業化商品等の地域特産品の紹介・販売を実施する。 （２）「越中とやま食の王国フェスタ」において、飛騨牛、富有柿等の県産農産物は来場者に好評を得ており、知名度の向上につながっていることから、今後も近隣県における県産農産物の消費拡大の取組みは継続する必要がある。 （３）県と協定を締結している、イオン(株)、ユニー(株)、ハウス食品(株)等と連携を密にし、県産農産物の販売促進を図る。 （４）業務需要拡大に向けた現地見学会、マッチング商談会ではその後取引に結びつく案件も出てきた。今後も県産農産物の常務需要向け売り込みを強化する。 （５）アドバイザー派遣制度については、今後は県ハード事業の計画書の作成から事業実施、販路拡大までをサポートする仕組みとして、実践アドバイザーの活用を図る必要がある。