別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名: 地域農政推進対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課　水田農業係　電話番号：058-272-1111（内2862）

E-mail：c11423@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：21,300千円（前年度予算額：21,300千円）

要求内容

１ 要求の内容

高齢化・担い手不足が進行する農村集落の農地を守るため、集落営農の組織化など集落営農システム確立に向けた支援を行う。

(１)小規模農家が多い地域で新規に設立した集落営農組織等に対し、農業機械の導入経費について支援する。

(２)高齢化が相当程度進んだ担い手不在地域より重点指導地区を選定し、集落営農システムの確立を支援

○県職員による集落営農組織化等支援チームを編成し、重点指導地区へ派遣して組　織化等に向けた助言等を実施。

・集落営農システム確立検討委員会の設置

・集落営農等組織化等支援チームを編成し、組織化等に向けた助言等を実施。

○集落営農等に係る指導者養成

・指導者人材の育成を図るため、チーム員を対象とした研修を実施。

・集落営農指導推進マニュアル等の作成。

(３)重点指導地区における集落農地を守る営農システムの確立を図るための各種活動等経費を支援する。

２ 所要経費

(１)新規設立集落営農組織等の農業機械導入経費について支援　17,000千円

(２)重点指導地区の集落農地を守る営農システム確立を支援　1,300千円

(３)重点指導地区の各種活動経費を支援　　　　　　　　　　3,000千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 |
| 要求額 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 |
| 決定額 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

営農環境が厳しい中山間地域等において、農業を支える担い手の育成・確保を図るために、特に担い手がいない等の集落において、集落営農の組織化をはじめとした集落営農システムの確立を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山間地域における集落営農組織 | 153組織 （H21） | 153組織 （H22） | 160組織 （H23） | 160組織 （H24） | 200組織 （H27） | 80％ |
| 中山間地域において集落営農組織が担う水稲作付面積カバー率 | 10.6％ （H21） | 10.6％ （H22） | 10.8％ （H23） | 10.8％ （H24） | 15.0％ （H27） | 72％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・中山間地域の中でもとりわけ営農環境の厳しい小規模・高齢化集落を対象に、集落農地を共同で守る営農システムの確立に向けた支援を、モデル地区を設定し各地区の実情に合わせて実施。 ※モデル地区：本巣市根尾能郷地区、白川町室山地区、土岐市鶴里地区 ・組織化が遅れている小規模農家の多い地域での新規集落営農組織の設立に向けて、水田農業機械を導入経費の一部を助成。

（平成24年度の成果）

|  | ・小規模・高齢化集落のモデル地区について、各地区で組織化等の集落農地を共同で守る営農システム確立に向けた動きがあり、その中で、本巣市根尾能郷地区においては、平成24年7月18日に｢能郷営農組合｣が設立された。 ・平成24年度は県内で5地区、５集落営農組織に対して、田植え機、コンバイン等の水田農業機械の導入支援を行うことで、本事業を活用した集落営農の新規設立を推進した。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 中山間地域においては、担い手不足が深刻化していることから、集落農地を守る営農対策確立が喫緊の課題であるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 中山間地域の集落営農組織数について、平成21年度の153組織に比べ、平成23年度は160組織と増加しており、事業の効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 支援対象地区を選定し、集落住民と膝をつき合わせた議論をして、重点的な支援を行うという方法により、事業実施の効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 中山間地域においては、小規模・高齢化集落に限らず担い手不足が深刻化しているため、一定の経営基盤が確保できる広域エリアで組織化等を検討するのが重要である。 また、集落営農組織が以前に設立された地区においても、活動が停滞し、解散する組織も発生しているため、既存組織への経営改善・発展支援も必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか モデル事業の支援手法については、一定の効果が確認されたことから、今後中山間地域における集落営農組織化等支援を本格展開していく上で、基本的な支援手法はモデル事業を踏襲し、今まで以上に地域の実情に合わせた支援が行えるよう見直しを行っていく。