別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農業水産業費　　項：農業費　目：園芸特産物対策費

事業名: 園芸特産振興推進指導費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課課　野菜・果樹特産係　電話番号：058-272-1111（内2865）

E-mail：c11423@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：2,159千円（前年度予算額：2,159千円）

要求内容

１ 要求の内容

本県の園芸特産産地を支える担い手の育成・確保や多様化する消費者ニーズに応える生産・流通・販売体制の整備等により、産地を強化し農家経営の安定化を図る。

（１）県園芸特産振興団体育成対策費補助金に付随する推進事務

（２）園芸特産振興対策の推進

（３）流通情報活用推進に付随する推進事務

（４）農業用使用済みプラスチック等適正処理の推進

２ 所要経費

（１）県園芸特産振興団体育成対策費補助金に付随する推進事務　　135千円

（２）園芸特産振興対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　1,857千円

（３）流通情報活用推進に付随する推進事務　　　　　　　　　　　 37千円

（４）農業用使用済みプラスチック等適正処理の推進              130千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 |
| 要求額 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 |
| 決定額 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

園芸特産産地を支える担い手の育成・確保と、生産・流通・販売体制の整備等により、産地を強化し農家経営の安定化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野菜の生産量 | 172,936t （H21） | （H ） | （H ） | （H ） | 185,000t （H27） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・品目毎に実施される検討会、生産・販売会議、研修会にて、県施策や補助事業活用に向け情報提供を行い、生産振興を図った。 ・国体開催に合わせ、食材の提供を行った。 ・農業用プラスチックの処理状況の調査を通じて、適正処理に向け指導を実施した。

（平成24年度の成果）

・えだまめ、夏秋トマト等の野菜生産量の増大が見込まれるが、品目により単価の低迷が顕著で経営に与える影響が大きくなった。 ・国体にて、野菜・果樹を弁当に使用し、県産品目のＰＲができた。 ・農業用プラスチックの処理状況の調査を通じて、適正処理に向け指導を実施した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 農家経営の安定化と、消費者・県民へ安定した食料供給を図るため、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 各種取組は行っているが、担い手の高齢化と単価低迷の影響が大きく、生産拡大には至っていない。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | 品目毎に課題があり、きめ細かな対応ができておらず、向上の余地がある。 |

（今後の課題）

品目毎に栽培技術や流通・販売（単価の低迷）に関して直面する課題が異なるため、きめ細かな対応策が求められる。

（次年度の方向性）

園芸特産産地の強化に向け、県段階での推進大会を開催するとともに、品目毎の検討会等を実施し産地戦略の構築と実践を進める。