別紙１　予算要求資料・事業評価調書

予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名: 監視・危機管理体制整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2873）

E-mail：c11437@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：1,482千円（前年度予算額：1,888千円）

要求内容

１ 要求の内容

全国や地域で発生している家畜疾病や人獣共通感染症について、その発生状況や対策方法に関する情報を収集する。また、その情報をすべての畜産関係者へ情報提供、疾病対策指導を行うことにより、家畜保健衛生所法の目的である畜産経営の安定と安全な畜産物確保を図る。

２ 所要経費

指導調査事務費　　1,482千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 1,888 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 要求額 | 1,482 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| ２月1日時点 査定額 | 1,482 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| 決定額 | 1,482 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 家畜の伝染性疾病の発生状況等家畜衛生関連情報の収集、人獣共通感染症等のモニタリングの実施・検査体制の整備、飼養衛生管理基準の農家への普及や、特定家畜伝染病防疫指針に基づく農家に対する指導等を推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家畜衛生情報の発信 | （H ） | 68 （H21） | 216 （H22） | 105 （H23） | 60 （H25） | 175％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・家畜保健衛生業績発表会等での情報収集・交換 ・人獣共通感染症の畜産現場における調査および衛生指導 ・広報等様々な通信手段を活用した的確かつ迅速な農家、獣医師、市町村、関係機関等への情報発信及び情報収集 ・各県からの疾病発生状況報告による全国レベルでの情報交換

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成23年10月の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの指針が発表され、すべての畜産関係者に迅速に情報提供することが義務付けられたが、速やかに情報提供を行うことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 家畜農家での家畜衛生対策のための疾病発生への対策の指導及び速やかな情報伝達を行うための経費。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生時等の情報発信、家畜衛生上問題となる疾病についての情報収集及びそれに基づく衛生指導を行い、消費・安全対策交付金事業の家畜衛生の推進において事後評価『Ａ』となっており、生産性の向上及び安全な畜産物生産に寄与している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 市町村や関係団体と連携を密にして行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 発生状況や対策方法に関する情報だけではなく、伝染性疾病全般に対応すべく、対策の根本となる飼養衛生管理技術についても情報提供していくよう改善する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 人獣共通感染症をはじめとした家畜衛生情報の収集・発信については危機管理上重要であり、家畜衛生に関する情報収集の唯一の事業であることから、継続して実施。