予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名: 鳥獣被害対策緊急支援事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農村振興課 農村支援係　電話番号：058-272-1111（内3176）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：4,800千円（前年度予算額：6,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

鳥獣被害対策の地域のモデルを育成するため、平成２４年度に引き続き重点支援地区を設置して、効果的な対策の確立、地域ぐるみによる体制づくりに取り組む。

○重点支援地区の設置（８地区）

・事業内容　　鳥獣被害対策推進員の設置、専門家を招いた講習会の開催、集落点検の実施、集落外周のワイヤーメッシュ柵等の設置、住民の狩猟免許取得、緩衝帯の整備等

・事業実施主体　農業者を含む地域住民が組織する団体（農事改良組合、自治会、営農組合など）

・補助率　　　定額（ただし1地区あたり60万円以内）

※Ｈ２３からＨ２５の３ヶ年で３０のモデル地区を設置。

２ 所要経費

4,800千円

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 要求額 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 決定額 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内各地に重点支援地区を設置することで、当該地区での農作物被害の軽減を図るとともに、野生鳥獣の効果的な被害対策について、周辺住民に対し広く啓発することができる。これにより被害がある集落での新たな取組が促進される。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獣害防護柵の受益面積 （課内目標） | 272ha （H22） | （H ） | （H ） | 1,347ha （H23） | 2,100ha （H27） | 64％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ◇重点支援地区を10箇所設置 ＜テーマ：集落ぐるみによる防護対策＞ ・山県市出戸地区、大垣市上石津町牧田地区、関ヶ原町牧田地区、 ・関市下之保地区、御嵩町伏見地区、中津川市苗木地区、下呂市馬瀬数河地区 ＜テーマ：地域特有の課題解決＞ ・岐阜市黒野地区、大野町北部地域、飛騨市古川黒内地区 ◇重点支援地区における柵の設置研修会を実施 このうち中津川苗木地区では、電気牧柵から周年設置柵への切り替えのモデルとして、県が独自に開発した「猪鹿無猿柵」（いのしかむえんさく）の設置を実証。 （8/30、32人参加により設置） また、岐阜市黒野地区では、果樹園地によるイノシシ及び小動物の防護のモデルとして「猪鹿無猿柵」の設置を実証。（8/30、50人参加により設置） この他、関ヶ原町山中地区、関市下之保地区、御嵩町伏見地区の各重点支援地区において「猪鹿無猿柵」の設置研修会を実施。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 重点支援地区を選定する段階で、集落ぐるみでの話し合い等、取組が促進された。 また、重点支援地区での柵設置研修会には、当該地域の他、当該市町村の内外から大勢の参加者が訪れ、周辺地域への波及効果が伺えた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 集落ぐるみでの鳥獣被害対策につながるため、事業の必要性が高い |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 重点支援地区において実証した「猪鹿無猿柵」（いのしかむえんさく）の、他地域への普及が進んでおり、設置延長が伸びていることから、効果が得られている |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 事業実施にあたって、事前の現地調査や集落住民を集めた研修会を開催することで、防護柵の設置等をより効果的に行える体制を整えており、事業の効率化を図っている |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 野生鳥獣による被害は集落ぐるみでの対策が効果的であることから、被害集落での啓発活動を引き続き実施していく

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 重点支援地区での取組を踏まえ、各被害集落での取組が促進されるよう、地域での話し合いを進めていくことが重要である