予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名: 鳥獣被害対策モデル等普及事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農村振興課 農村支援係　電話番号：058-272-1111（内3157）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：3,500千円（前年度予算額：5,000千円）

要求内容

１ 要求の内容

平成２３、２４年度に重点支援地区において実証した岐阜県型対策モデルについて、効果の検証を継続するとともに、県内各農業集落の取組み状況に応じた対策モデルの普及を行うため、集落研修会や鳥獣被害対策フォーラム、事例発表会の開催などを行う。

○集落研修会

・地域の被害状況(獣種・侵入経路)を踏まえ、効果的な対策を指導

・重点支援地区のモデルについて普及

○鳥獣被害対策フォーラム

・基調講演、被害状況と対策モデル等紹介、防護柵等展示、獣肉商品試食

・「鳥獣被害対策推進月間」の主要行事として１回開催

○事例発表会

・Ｈ２３、２４重点支援地区の実証成果発表会を現地対策本部(圏域)毎に開催

新モデル事例集の作成

・Ｈ２３、２４重点支援地区の成果をとりまとめた事例集を作成し、被害集落に

配布

２ 所要経費

3,500千円

２月１日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 要求額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| ２月1日時点 査定額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 決定額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |

業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 被害集落の取組状況に応じた支援（対策モデルの普及等）を行うことにより、集落ぐるみによる効果的な対策を実施するための体制づくりを推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修会や情報交換が実施されている集落数の増加 (岐阜県鳥獣害対策本部) | 121 集落 （H23） | （H ） | （H ） | （H ） | 280 集落 （H28） | 0％ |
| 対策に取り組むための実行組織がある集落数の増加(岐阜県鳥獣害対策本部) | 246 集落 （H23） | （H ） | （H ） | （H ） | 370 集落 （H28） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○鳥獣被害対策推進月間の設置 ・地域内での話し合いが行いやすい冬期（農閑期）を前に、１１月を「対策推進月間」として新たに位置づけ、効果的な対策の普及、啓発に向けた活動を集中的に展開した。 ○集落研修会、事例発表会 ・鳥獣害対策監による研修 回数：36回（平成24年11月19日現在）人数：延べ2,000人 ・可茂地域研修会 平成24年8月28日 人数：60人 ・飛騨地域研修会 平成24年11月29日（予定） 人数：100人 ○鳥獣被害対策フォーラム 平成24年11月8日 人数:270人 ○啓発パンフレットの配布 ・野生鳥獣の生態、被害対策のポイントを分かりやすく解説したパンフレットを15万部製作し、市町村を通じて全農家世帯へ配布。

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 鳥獣被害対策推進月間（１１月）での普及啓発活動をはじめ、各種研修会を通じて集落ぐるみによる効果的な鳥獣被害対策を推進したことにより、今後、各集落において被害対策に向けた話し合い等が行われ、対策実施体制が整備されていく見込み。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 集落ぐるみによる鳥獣被害対策を実施するための体制づくりにつながるため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 鳥獣害対策監による研修には延べ2,000人（平成24年11月19日現在）が参加するなど、鳥獣被害に関する県民の意識は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | フォーラムや研修会を開催するにあたり、講師や会場の手配などについて、庁内関係部局、県内市町村等の関係機関と連携・協力して実施することにより効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成２３、２４年度において県が重点的に支援した地区（岐阜県型対策モデル）での取組を踏まえ、各被害集落での取組が促進されるよう、集落での話し合いを進めていくことが重要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 鳥獣害対策監による研修には、延べ2,000人（平成24年4～11月の実績）が参加するなど、鳥獣被害に関する県民の関心は高く、対策モデルの普及をさらに進めるためには、引き続き実施していく必要がある。