予算要求資料

平成25年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農地費　目：農地事業諸費

事業名: ふるさと農村活性化対策調査研究等事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農村振興課　農村企画係　電話番号：058-272-1111（内3174）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

事業費

要求額：7,000千円（前年度予算額：9,200千円）

要求内容

１ 要求の内容

中山間地域を中心に、農地や土地改良施設の多面的機能の良好な発揮と地域コミュニティの活性化を図るため、平成５年度にふるさと農村活性化対策基金を設置し、その運用益等によって事業を実施するものである。

◇基金造成額

670,000千円(H5～H9)　国費1/3　県費2/3　※658,986千円(H25.3月末見込)

◇対象地域

中山間地域(5法指定地)及び基金造成市町村

◇事業内容

（１）研修事業

農地や土地改良施設の保全に向けた地域住民活動の推進指導及び助言等を行う人材の育成

（２）推進事業

県委員会の運営、地域住民活動に対する支援及び農地や土地改良施設の多面的機能の普及・啓発活動

２ 所要経費

（１)研修事業(ふるさと水と土指導員)：[681千円]

・全国研修会派遣:226　　・専門研修会開催:455

（２)推進事業：[6,319千円]

・ぎふ農業農村整備委員会開催  ：275

・普及啓発事業(ぎふ田んぼの学校、ぎふ水土里の体験スタンプラリー 他)    ：2,559

・ふるさと水と土指導員活動支援：3,234

・ふるさと水と土指導員人材バンク：57

・情報誌の購入  ：194

決定額の考え方

推進事業について積算を精査し所要額を計上します。

要求額の財源内訳（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 予算額 | 9,200 |  |  |  | 1,932 |  | 7,268 |  |  |
| 要求額 | 7,000 |  |  |  | 2,451 |  | 4,549 |  |  |
| 決定額 | 6,100 |  |  |  | 2,451 |  | 3,649 |  |  |

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 農業・農村の持つ多面的機能について啓発し、県民の意識の向上を図ることで、農地や土地改良施設の多面機能の良好な発揮と地域コミュニティーの活性化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農業農村の多面的機能の県民理解度 (ぎふ農業農村整備アクションプラン) | 54 ％ （H21） | 57 ％ （H22） | 59 ％ （H23） | 67 ％ （H27） | 88.1％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成24年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ※平成23年度実績 （１）ぎふ水土里の展示会の実施：県下各地 29箇所（延べ65日） （２）ぎふ水土里の体験スタンプラリー（ウォーキングイベント）の開催 県下各地 8箇所（延べ参加者1,636人） （３）ぎふ田んぼの学校・ぎふ水土里の探検隊の実施：県下各地 １４校（箇所） （４）地域住民活動の推進指導等を行う人材（ふるさと水と土指導員）の育成のため活動支援の実施：１９人（地区）

（平成24年度の成果）

・平成24年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ぎふ水土里の展示会やぎふ水土里の体験スタンプラリーの開催により、県内外から多くの方が参加され、農地や土地改良施設の有する多面的機能についてＰＲを行った。 また、将来を担う子どもを対象にぎふ田んぼの学校やぎふ水土里の探検隊を実施し、農業の大切さや多様な生きものが生息する環境の大切さを伝えることができた。 研修会等によりふるさと水と土指導員の育成が図られ、現在８４名を委嘱している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本事業により、様々な機能を有する農地や土地改良施設の維持が図られるとともに、地域住民活動により地域の活性化が図られるため事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２３年度には多面的機能の理解度が59％へ増加しており、事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 類似する事業について実施方法等を見直しや統合をすることで事務の効率化を図った。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 高齢化や過疎化などにより、営農の意欲の低下がより一層増すことが考えられ、耕作放棄地の増加など農村地域の荒廃が懸念される。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 高齢化・過疎化が進むにつれ営農意欲の低下による耕作放棄地の増加などが考えられるため、地域活動への支援を重点におき地域の活性化を図っていく。