## 土工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ土工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において補正係数等の費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ・施工履歴データを用いた出来形管理 ・地上写真測量を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙

## 作業土工（床掘工）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（作業土工（床掘工））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ作業土工（床掘工）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①起工測量（選択制） |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
従来手法による起工測量
※従来手法による起工測量を原則とするが、ICT土工等で取得した3次元起工測量データがある場合は積極的に活用する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※三次元データを取得するため、上記、3次元起工測量を選択しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
２次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
④ ３次元出来形管理等の 施工管理
⑤３次元データの納品
作業土工（床掘工）
においては該当なし
別 紙

## 土工（導入型）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（土工：導入型）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の土工（導入型）において、活用する型式の□のチェック欄に「☑」と記入したうえで、使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 活用型式 |  | 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | 全面活用型 |  | ①３次元起工測量 |  | ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  |  |  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  |  |  | ④ ３次元出来形管理等の 施工管理 |  | ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
モバイル端末を用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
|  | ステップアップ型 |  | ①３次元起工測量 |  | ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
|  |  |  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ２次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  |  |  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
モバイル端末を用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
|  | ファーストステップ型 |  | ①３次元起工測量 |  | ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
|  |  |  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 従来型建設機械による施工
|  |  |  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
モバイル端末を用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 法面工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（法面工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ法面工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、法面工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は計上しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ・地上写真測量を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
法面工
においては該当なし

## 付帯構造物設置工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（付帯構造物設置工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ付帯構造物設置工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
モバイル端末を用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、付帯構造物設置工（ＩＣＴ）と同時に実施する、ＩＣＴ土工等他工種において補正係数を乗じる場合は計上しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ・モバイル端末を用いた出来形管理 ・地上写真測量を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
付帯構造物設置工
においては該当なし

## 擁壁工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（擁壁工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ擁壁工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、擁壁工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は計上しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
擁壁工
においては該当なし

## 地盤改良工（安定処理）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（地盤改良工(安定処理)）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ地盤改良工（安定処理）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
その他の出来形管理（ ）
※「その他の出来形管理」を選択した場合は、（ ）に具体的な出来形管理名を記入する。（従来手法含む） ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※地盤改良工（安定処理）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 地盤改良工（中層混合処理）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（地盤改良工(中層混合処理)）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ地盤改良工（中層混合処理）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
その他の出来形管理（ ）
※「その他の出来形管理」を選択した場合は、（ ）に具体的な出来形管理名を記入する。（従来手法含む） ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※地盤改良工（中層混合処理）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 地盤改良工（スラリー攪拌工）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（地盤改良工(スラリー攪拌工)）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ地盤改良工（スラリー攪拌工）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
その他の出来形管理（ ）
※「その他の出来形管理」を選択した場合は、（ ）に具体的な出来形管理名を記入する。（従来手法含む） ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※地盤改良工（スラリー攪拌工）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 構造物工（基礎工）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（基礎工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ基礎工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 | 適用技術・機種
| ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
| ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、基礎工（ＩＣＴ）と同時に実施するＩＣＴ土工等他工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
構造物工（基礎工）
においては該当なし

## 河川浚渫
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（河川浚渫）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ河川浚渫において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 音響測深機器を用いた起工測量
レッド測深等従来手法による起工測量※
※レッド測深等従来手法による起工測量を実施した場合は、計測点同士を結合し、ＴＩＮデータの作成ができるように測量データを取得するものとする。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 音響測深機器を用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ・音響測深機器を用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・施工履歴データを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙

## 砂防土工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（砂防土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の砂防土工（ＩＣＴ）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において補正係数等の費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 ・施工履歴データを用いた出来形管理 ・地上写真測量を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙

## 河床等掘削
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（河床等掘削）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の河床等掘削（ＩＣＴ）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
音響測深機器を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 音響測深機器を用いた出来形管理
施工履歴データを用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において補正係数等の費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ・音響測深機器を用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・施工履歴データを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙

## 舗装工(路盤工)
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（舗装工（路盤工））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ舗装工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出 来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙

## 舗装工 (修繕工)
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（舗装工（修繕工））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ舗装工（修繕工）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
地上写真測量を用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※舗装工（修繕工）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 構造物工（橋梁上部）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（構造物工（橋梁上部））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ構造物工（橋梁上部）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
①３次元起工測量
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※構造物工（橋梁上部）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙
構造物工（橋梁上部）
においては該当なし
構造物工（橋梁上部）
においては該当なし

## 構造物工 (橋脚・橋台)
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（構造物工（橋脚・橋台））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、構造物工（橋脚・橋台）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は計上しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
構造物工（橋脚・橋台）
においては該当なし

## 地盤改良工（ペーパードレーン工）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（地盤改良工(ペーパードレーン工)）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ地盤改良工（ペーパードレーン工）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
その他の出来形管理（ ）
※「その他の出来形管理」を選択した場合は、（ ）に具体的な出来形管理名を記入する。（従来手法含む） ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※地盤改良工（ペーパードレーン工）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## 地盤改良工（サンドコンパクションパイル工）
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（地盤改良工(サンドコンパクションパイル工)）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴ地盤改良工（サンドコンパクションパイル工）において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
|  | ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機による施工
３次元マシンガイダンス建設機械による施工
３次元マシンコントロール建設機械による施工
従来型建設機械による施工
※複数以上の施工を組み合わせて採用しても良い。
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 施工履歴データを用いた出来形管理
その他の出来形管理（ ）
※「その他の出来形管理」を選択した場合は、（ ）に具体的な出来形管理名を記入する。（従来手法含む） ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※地盤改良工（サンドコンパクションパイル工）の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。
⑤３次元データの納品
別 紙

## コンクリート堰堤工
ＩＣＴを活用したモデル工事 計画書（コンクリート堰堤工））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事のＩＣＴコンクリート堰堤工において使用する適用技術・機種について□のチェック欄に「☑」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 適用技術・機種
|  | ①３次元起工測量 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工
|  | ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  | 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」において費用計上の対象となる出来形管理は、計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ 等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、 ３次元データ納品を行った場合であり、以下の出来形管理を原則とする。 ※ただし、コンクリート堰堤工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は計上しない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ※以下の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 ・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 ・ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
別 紙
コンクリート堰堤工
においては該当なし