予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 産業教育振興校舎整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3560）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　110,848千円（前年度予算額：      ‐千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 110,848 | 14,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,100 | 8,075 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・昭和40年代に整備した畜舎は、建物の老朽化が顕著であり、衛生管理や悪臭対策等を早急に施す必要がある。

・学習指導要領の改訂により、地域における動物を活用した交流活動を行うことが求められるようになり、安全で衛生的な施設が必要である。

・以上のことから、岐阜県地方産業教育審議会より、老朽化畜舎の早急なる改築について答申を受けているところである（H8.3、H13.3）。

（２）事業内容

・飛騨高山高等学校山田校舎動物関連施設整備

老朽化した豚舎、動物舎等の解体及び新たな施設整備を行う。

・整備予定地：高山市山田町　飛騨高山高校山田校舎地内

・整備内容：豚舎、動物舎、管理棟、家畜秤量室等

・全体事業費：206,204千円（うち、平成26年度110,848千円）

・整備スケジュール

平成25年度：地盤調査、家畜秤量室建築等（平成24年度予算繰越）

平成26年度：実施設計、豚舎、動物舎の建築

平成27年度：管理棟の建築、外構工事

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校の施設整備のため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 10,946 | 実施設計 |
| 工事請負費 | 99,548 | 解体工事費、建築工事費 |
| 事務費 | 200 |  |
| その他 | 154 | 確認手数料 |
| 合計 | 110,848 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 経年劣化の産業教育振興校舎（農業、工業および商業高校の実習室等）を整備することで、生徒の安全を確保し、安心して学べる機能的な学習生活環境を提供する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 産業教育振興校舎整備実施校数 | － （H－） | 0校 （H23） | 0校 （H24） | 1校 （H25） | 1校 （H26） | － |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 飛騨高山高等学校山田校舎における産業教育振興校舎（家畜秤量室）の改築を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 老朽化の著しい施設の改築により、生徒・教員が安全な環境で快適に実験実習に取り組むことができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を提供するために、老朽化した産業教育振興校舎を整備することは必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 産業教育振興校舎を整備することにより、生徒が安全かつ良好な環境のもと、授業を受けられるようになる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的に整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 産業教育振興校舎は、経年劣化したものが多いため、改修が必要な箇所は年々増加すると考えられる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 整備の緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備箇所の優先順位を付けたうえで、効率的な整備を図る。