予算要求資料

平成26年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 岐阜南部特別支援学校（仮称）施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　特別支援学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3557）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　   892,555千円（前年度予算額：124,586千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 124,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,900 | 13,686 |
| 要求額 | 892,555 | 31,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,500 | 110,066 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜南部地域（羽島市、岐南町、笠松町及びその周辺）は、特別支援学校がない空白地域のため、他地域への遠距離通学を余儀なくされている。

・岐阜南部地域に、知的障がい、肢体不自由、病弱等どの障がいにも対応できる総合化した特別支援学校を整備し、小学部から高等部までの一貫した教育を行う。

（２）事業内容

・岐阜南部特別支援学校（仮称）の整備

平成28年4月開校に向け、岐阜県土地開発公社から学校用地の一括買戻しを行い、校舎等の建設に着工する。

・整備予定地：羽島市正木町大浦字宮東２３０番地　他４筆

・児童生徒数見込み：200人（45学級）

・整備内容：<建物>教室棟、管理棟、特別教室棟、体育館、屋外プール　　　　　バスヤード等

<土地>：約20,361㎡

･全体事業費：3,753,700千円（うち、平成26年度892,555千円）

・整備スケジュール

平成26年度：土地一括買戻し（岐阜県土地開発公社より）

平成26～27年度：校舎等建設工事（Ｈ26年９月議会議決見込）

平成28年１月：校舎竣工

平成28年４月：開校

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担、ただし学校整備費国庫補助金を活用

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 公有財産購入費 | 732,251 | 岐阜県土地開発公社からの学校用地の一括買戻し費 |
| 工事請負費 | 141,429 | 校舎等の建設工事費の平成26年度分 |
| 工事監理費 | 18,592 | 建設工事に伴う工事監理費の平成26年度分 |
| 事務費 | 283 | 工事請負費に関する事務費 |
| 合計 | 892,555 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「子どもかがやきプラン」（平成18年３月策定、平成21年３月改訂）の特別支援学校整備スケジュールに位置付けられている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

特別支援学校の空白地域に、知的障がい、肢体不自由、病弱等どの障がいにも対応できる総合化した特別支援学校を平成２８年４月に開校し、小学部から高等部までの一貫した教育を行います。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 児童生徒数 200人 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 200 （H28） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成２８年４月開校を目標の達成とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 農地転用及び開発協議成立 ・平成25年6月11日 - 基本・実施設計 ・平成25年3月4日～平成26年2月末予定 - 造成工事 ・平成25年8月末～平成26年8月末予定

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 農地転用及び開発協議の成立後、建設予定地の造成工事に着工。平成26年度は、造成工事完了後に計画どおり校舎等の建設工事に着工できる見込みであり、スケジュールどおりに事業を進めることが可能である。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜南部地域（羽島市、岐南町、笠松町及びその周辺）は、特別支援学校の空白地域であるため、多くの児童生徒が他地域への遠距離通学を余儀なくされている。この事業により、地域の特別支援学校に通学し、小学部から高等部までの一貫した教育が受けられるようになるため必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２８年４月の開校に向けた整備計画に準じて確実に進められている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連携及び調整により、効率的に進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 建設予定地の造成工事や校舎等の建設工事にあたり、地域住民や関係者等との連携を密に図りながら、安全かつ確実に事業を推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 特別支援学校児童生徒数の急増や開校を待ち続けている岐阜南部地域の児童生徒、保護者及び関係者のニーズと期待に応えるため、今後も整備計画を確実に進めていく必要がある。