予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 新 県民ふれあい会館中央監視システム更新事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　文化振興課　文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2459）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　4,000千円（前年度予算額：　－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 決定額 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・ふれあい福寿会館は開館後20年を経過しており、全館の空調設備・電気設備等の監視、運転制御を行う中央監視装置（メーカー推奨耐用年数15年）も経年劣化により故障、不具合が生じるおそれがある。設備部品も消耗部品の供給が平成24年9月に終了しているため修理ができない状況であり、早急に更新が必要である。

・なお、中央監視装置が故障した場合は全館の空調設備・電気設備等の監視、運転制御について全て手動で対応する必要があるため、館内環境を適切な状態に保つには大変な労力がかかり、来館者、入居団体関係者に安全かつ適切な環境の提供が困難となる。

（２）事業内容

・中央監視システムの更新

（平成27年度は基本計画の作成）

・更新計画（予定）

平成27年度　基本計画作成

平成28年度　基本設計及び中央部分の実施設計作成

平成29年度　中央部分工事実施及びリモートユニット盤実施設計

平成30～31年度　リモートユニット盤工事実施

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の改修に係る業務であるため県費による負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託費 | 4,000 | ・施設運用状況の調査 ・影響を考慮した工事計画の検討 ・工程計画の検討 ・改修内容の検討 |
| 計 | 4,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成27年度から平成31年度までの計画的な実施が必要である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県民ふれあい会館の中央監視システムを更新するため、平成２７年度に基本計画を作成、平成２８年度～３１年度で基本設計、実施設計、更新工事を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修に係る業務であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２７年度新規事業のため該当なし

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成２７年度新規事業のため該当なし

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ふれあい福寿会館は開館後20年を経過しており、全館の空調設備・電気設備等の監視や運転制御を行う中央監視システムについても経年劣化等による故障や不具合が生じるおそれがあることから更新の必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 平成２７年度新規事業のため該当なし |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | 平成２７年度新規事業のため該当なし |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 計画的な更新が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成27年度に基本計画を作成後、それを基に次年度以降、基本設計、実施設計、更新工事を行う。