予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項:農業費　目：農業振興費

事業名 : ＧＡＰ認証体制整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課クリーン農業係　電話番号：058-272-1111（内2664）

E-mail： c11423@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　1,300千円（前年度予算額：900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 900 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 要求額 | 1,300 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 決定額 | 1,300 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・ＧＡＰ認証は、一部相手国で農産物輸出の条件であったり、２０２０年東京オリンピックの食料調達基準となる見込みであるなど、重要性が増している。

・ぎふクリーン農業において更なる信頼性の確保のため、異物混入や微生物汚染等の危険要因の低減を図るＧＡＰ手法の導入が必要である。

（２）事業内容

①ＧＡＰ審査員の育成

・ＧＡＰ認証の審査を行うことができる職員を育成するため、研修を実施

②審査の実証

・審査員の能力を実証するため、模擬演習を実施

③産地の普及啓発

・産地のＧＡＰ手法導入を進めるため、農業者を対象に研修を実施

（３）県負担・補助率の考え方

国交付金要綱に基づき県費負担。

ＧＡＰ審査員の育成　国10/10

審査の実証　　　　　国1/2、県1/2

産地の普及啓発　　　県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 630 | ＧＡＰ審査員育成研修会等の開催にかかる講師謝金 |
| 旅費 | 341 | ＧＡＰ審査員育成研修会等の参加にかかる旅費 |
| 需用費 | 199 | ＧＡＰ認証制度の基準作成にかかる資料代 |
| 負担金 | 130 | 審査員検定試験の参加費 |
| 合計 | 1,300 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

ぎふ農業・農村基本計画

４－１　売れる農畜産物づくり

４－１－１安全・安心な農畜産物と情報の提供

（２）農産物の安全管理体制の強化

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県民へ安全・安心な農産物を提供するため、生産時の様々なリスクに対応し、農業生産工程の各段階における危害要因の低減管理が可能なＧＡＰの導入を推進する

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ぎふクリーン農業園芸産地におけるＧＡＰ導入率 | 8% （H21） | 17% （H23） | 18% （H24） | 21% （H25） | 22% （H26） | 50% （H27） | 44％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ＧＡＰ指導者を養成するため県外研修へ職員を延べ５名派遣し、専門的な知識を有する職員を育成 高度なＧＡＰ導入を目指す産地への研修を３ヶ所で開催。ぎふクリーン農業生産者を対象としたＧＡＰの啓発を５ヶ所で実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 県下各地でＧＡＰの導入や検討が進められ、食の安全に対する消費者ニーズに対応した産地づくりが進んでいる。 新たにＧＡＰ認証取得を目指す産地を育成した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内各組織のＧＡＰ導入を一層拡大するためには、継続的な指導者育成と産地への指導・普及啓発が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ＧＡＰ導入産地数は平成21年度以降、着実に増加している |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 専門的知識を持った普及指導員等が各地域でＧＡＰ導入支援を行うことで、効率的な推進が図られている |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ＧＡＰ手法を導入していない産地がまだ多いことから、生産者の意識向上やＧＡＰの啓発を更に行うとともに、ＧＡＰ導入のメリットを示して普及を加速させる必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県産農産物の安全性確保には、適切な生産工程管理の取組を推進することは極めて重要であり、引き続き支援を講じる必要がある